Приложение 1

к приказу №   47       от 09.09.2019г

План – график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы

основного общего образования

| №п/п | Мероприятия | сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативно-правовых актов по государственной (итоговой) аттестации регионального, муниципального уровня | сентябрь-июнь | Чугунова.Н.В Шамараева О.В |
| 2 | Разработка и утверждение приказов по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего общего образования в 2019/2020уч году | сентябрь | директор школы |
| 3 | Назначении школьного координатора | сентябрь 2019 г | директор школы |
| 4 | Организация информирования участников ГИА по образовательным программам основного общего образования, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА | в течении года | классный руководитель |
| 5 | Посещение методических семинаров «Результаты государственной итоговой аттестации 2019: анализ и перспективы» | Сентябрь- апрель 2019 года | учителя предметники |
| 6 | Участие в учебных и методических семинарах «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников. | 2019/2020 учебный год | учителя предметники |
| 7 | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | Декабрь 2019г | Чугунова Н.В |
| 8 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2019 года | Чугунова Н.В |
| 9 | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2019года | учителя предметники |
| 10 | Организация подготовки обучающихся к ГИА 9 (проведение консультаций, индивидуальных занятий) | постоянно в течение 2019/ 2020 учебного года | учителя предметники |
| 11 | Проведение устного итогового собеседования по русскому языку | 12 февраля 2020г | Чугунова Н.В |
| 11 | Участие в региональных проверочных работах по образовательным программам основного общего образования (математика) | март 2020 года | Чугунова Н.В |
| 13 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайте шкоы | в течение 2019/2020 учебного года | Чугунова Н.В Ракова Г.А |
| 14 | Сбор заявление и утверждение списка экзаменов по выбору | До 1 марта 2020г | классный руководитель |
| 15 | Организация участия в ГИА | май-июнь 2020г | Чугунова Н.В классный руководитель |